## Backlog
Backlog de Requerimientos - Historias de Usuario
Nº | Modulos / Funcionalidades | Descripcion | Prioridad | Riesgo | Esfuerzo (hrs) | Iteración | Estado
1 | Ventana principal dashboard | Este contendra la ventana histori | Alta | - | 3 | 1
2 | Busqueda del historial | Filtra autos de acuerdo a su placa | Alta | - | 2 | 1
3 | Registro de los autos. | Habrá un registro de carros ingresados donde se pondrá --- Placa - Marca Modelo - Color | Alta | - | 2 | 1
4 | Control de los autos. | Habrá un control de tiempo y horas del carro que esté en el estacionamiento. | Media | - | 1 | 2
5 | Mostrar los sitios disponibles | El software mostrará qué sitios están disponibles para los autos ingresados. | Media | - | 1 | 2
7 | Ubicacion de los autos registrados | Se registrará en que ubicación del estacionamiento estará el carro | Media | - | 2
8 | Creacion usuarios | Posibilidad de contratar nuevos empleados para que asi pueden tener un mejor control del sistema | Media | -
9 | Configuracion de tarifas | Dependiendo del lugar en que se estacione el auto | Alta | -
10 | Totalidad de autos | Esta opcion nos muestra los autos del dia que ingresaron y salieron | Baja | -
11 | Maquetacion de la BD | Estructuracion de la base de datos | Alta | - | 2 |  | version 1 completado
12 | Suma de Ganancias | Se mostrara la suma de la ganacia de los autos que ingresaron al dia. | Baja | -
13 | Estadisticas en graficos | Se mostrara con filtros dependiendo de la semana, mes y año, los autos ingresados, y ganancias | Baja | -
Debe poseer un usuario administrador el cual maneje los espacios y horas del estacionamiento.
Control de provelegios de usuario
menu , sistema opciones, registro de usuarios.

## Sprint 1
Sprint 1 |  |  | Fecha inicio | 2015-10-10 | Fecha Fin | 2015-10-25
Nº | Nombre | Dia de ejecucion | Prioridad | Riesgo | Esfuerzo (hrs) | Iteración | Estado | Total Dias | 10
1 | Tarea test | 1 | Alta | Bajo | 3 | 1
2 |  | 1 | Alta | Bajo | 2 | 1
3 |  | 1 | Alta | Alta | 2 | 1
4 |  | 2 | Media | Bajo | 1 | 1
5 |  | 2 | Media | Medio | 1 | 1
3
|  |  |  | Hrs restantes | 9
Total Horas Planificadas
|  |  |  | Total Horas Reales | 9
Seguimiento
| Dias | Horas restantes
| Dia 1 | 6
| Dia 2 | 7
| Dia 3 | 1
| Dia 4 | 2
| Dia 5 | 3
| Dia 6 | 1
| Dia 7 | 3
| Dia 8 | 1

## Hoja1
Estados
Completado
Pendiente
En Proceso